## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Бутурлиновского РЭС
_____________ В.С.Булавинов
«15» августа 2020г.
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования Бутурлиновского РЭС на сентябрь 2020 год.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование | Техническое место | Группа кодов | Код работ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [7 empty] | РЭС, служб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Бутурлиновский РЭС
ПС Клеповка
1 | с.Клеповка | школа,ул.Ленинская | КТП-10/0,4кВ №311 ВЛ-10-3 пс Клеповка | 2020-09-22 | 9:00 | 2020-09-22 | 16:30 | КР КТП,покраска | 101 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0029474 | X102 | 115
РП Пузево
2 | с.Пузево | школа | КТП-10/0,4кВ №206 ВЛ-10-2 РП Пузево | 2020-09-30 | 9:00 | 2020-09-30 | 16:30 | КР КТП,покраска | 77 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0030285 | X101 | 115
3 | с.Пузево | ул.Пески | КТП-10/0,4кВ №201 ВЛ-10-2 РП Пузево | 2020-09-29 | 9:00 | 2020-09-29 | 16:30 | КР КТП | 63 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0030254 | X102 | 115
ПС В.Октябрь
4 | с.Гвазда | ул.Надречная,Ггоголя | КТП-10/0,4кВ №510 ВЛ-10-5 ПС В.Октябрь | 2020-09-25 | 9:00 | 2020-09-25 | 15:30 | КР КТП | 56 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0029751 | X102 | 115
5 | с.Гвазда,с.Дмитриевка,п.З.Гай | Гвазденское сельское послеление,с.Пасики в/ч | ВЛ-10-4 ПС В.Октябрь | 2020-09-23 | 9:00 | 2020-09-24 | 16:30 | КР замена оп.№59,62,90,93,132 | 84 | Бутурлиновский РЭС | VS010-0003906 | X101 | 115
6 | г.Бутурлиновка | МТФ,в/ч,ул.Ломоносова,ЛПУМГ | ВЛ-10-4 ПС В.Октябрь | 2020-09-28 | 9:00 | 2020-09-28 | 16:30 | КР замена оп.№191,192,193 | 106 | Бутурлиновский РЭС | VN004-00050128 | X101 | 115
ПС Бутурлиновка 1
7 | г.Бутурлиновка | ООО Автогаз,КФХ Макаров,ИП Адарченко,ООО Агроединство,ООО Тисма,ООО Агроединство,ИП Маслова,ОООГазполимерсервис,ООО Бинкон,ООО Грань | ВЛ-10-7 ПС Бутурлиновка-1 | 2020-09-08 | 9:00 | 2020-09-08 | 16:30 | КР, замена провода в пролетах оп.10,29-37 | 863 | Бутурлиновский РЭС | VS010-0003520 | X101 | 112
ПС 110 кВ Козловка
8 | с.Озерки | ул.Октябрьская,Комсомольская | КТП-10/0,4кВ №605 ВЛ-10-6 пс Козловка | 2020-09-09 | 9:00 | 2020-09-09 | 16:30 | КР КТП | 42 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0031088 | X102 | 120
9 | с.Козловка | ул.Красная Углянка | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-305 ПС Козловка | 2020-09-02 | 9:00 | 2020-09-02 | 16:30 | оп.№1-27 расчистка трассы | 60 | Бутурлиновский РЭС | VN004-00047836 | X101 | 115
10 | с.Козловка | ул.Красная Углянка | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-305 ПС Козловка | 2020-09-03 | 9:00 | 2020-09-03 | 16:30 | оп.№1-34 расчистка трассы | 76 | Бутурлиновский РЭС | VN004-00047840 | X101 | 115
11 | с.Козловка | ул.Красная Углянка | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-305 ПС Козловка | 2020-09-04 | 9:00 | 2020-09-04 | 15:30 | оп.№1-17 расчистка трассы | 24 | Бутурлиновский РЭС | VN004-00047843 | X101 | 115
12 | с.Козловка | ул.Гагарина,зооветснаб,АЗС | КТП-10/0,4кВ №412 ВЛ-10-4 пс Козловка | 2020-09-11 | 9:00 | 2020-09-11 | 15:30 | КР КТП | 88 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0030882 | X102 | 120
13 | с.Козловка | школа | КТП-10/0,4кВ №410 ВЛ-10-4 пс Козловка | 2020-09-22 | 9:00 | 2020-09-22 | 16:30 | КР КТП покраска | 121 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0030875 | X102 | 120
14 | с.Козловка | школа | КТП-10/0,4кВ №310 ВЛ-10-3 пс Козловка | 2020-09-23 | 9:00 | 2020-09-23 | 16:30 | КР КТП покраска | 130 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0030980 | X102 | 120
15 | с.Озерки | школа,ул.Октябрьская | КТП-10/0,4кВ №612 ВЛ-10-6 пс Козловка | 2020-09-10 | 9:00 | 2020-09-10 | 16:30 | КР КТП покраска | 110 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0031101 | X102 | 120
ПС 110 кВ Бутурлиновка 2
16 | с.Ударник | школа,ул.Советская | КТП-10/0,4кВ №417 ВЛ-10-4 пс Бутурлин2 | 2020-09-14 | 9:00 | 2020-09-14 | 16:30 | КР КТП покраска | 115 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0087795 | X102 | 120
ПС 110 кВ Н.Кисляй
17 | р.п.Н.Кисляй | ул.Заводская | ВЛ-0,4кВ Ф4 КТП-706 пс Н.Кисляй | 2020-09-15 | 9:00 | 2020-09-15 | 16:30 | КР замена оп.№2,3,5,6,8-10,19-21,23,24,26,27 | 152 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00126368 | X101 | 112
18 | р.п.Н.Кисляй | ул.Заводская | ВЛ-0,4кВ Ф4 КТП-706 пс Н.Кисляй | 2020-09-16 | 9:00 | 2020-09-16 | 16:30 | КР замена оп.№2,3,5,6,8-10,19-21,23,24,26,27 | 152 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00126368 | X101 | 112
19 | р.п.Н.Кисляй | ул.Заводская,Октябрьская | КТП-10/0,4кВ №706 ВЛ-10-7 пс Н.Кисляй | 2020-09-17 | 9:00 | 2020-09-17 | 16:30 | КР КТП | 77 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00126330 | X102 | 115
20 | р.п.Н.Кисляй | ул.Свободы | КТП-10/0,4кВ №606 ВЛ-10-6 ПС Н.Кисляй | 2020-09-21 | 9:00 | 2020-09-21 | 16:00 | КР КТП | 87 | БутурлиновскийРЭС | TP010-0031896 | X102 | 115
21 | р.п.Н.Кисляй | школа,ул.50 лет Октября | КТП-10/0,4кВ №221 ВЛ-10-2 пс Н.Кисляй | 2020-09-18 | 9:00 | 2020-09-18 | 15:30 | КР КТП | 87 | БутурлиновскийРЭС | TP010-0032017 | X102 | 115
ПС 35 кВ Васильевка
22 | с. Васильевка, с. Макогоново, с. Сериково, с. Кучеряевка, с. Колодеевка, с. Толучеевка. | Васильевское с/п,Кучеряевское с/п,Сериковское с/п,Колодеевское с/п,быт, больница, школа, ООО "Инвестагрокомплекс отд. Маяк", ООО "ЦЧ АПК" | 1 и 2 сек 10 кВ ПС Васильевка | 2020-09-10 | 12.00 | 2020-09-10 | 16.00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | СПС КУ | PS035-000436-14-01 | Х102 | 122
[11 empty] | PS035-000436-14-02 | Х102 | 122
[11 empty] | PS035-000436-01 | Х102 | 107
[11 empty] | PS035-000436-02 | Х102 | 107
ПС 110кВ Козловка
23 | с. Козловка, с. Озерки | Козловское с/п,быт, больница, школа - с.Козловка, быт - с. Озерки, ООО "Шипова Дубрава" | 1 и 2 сек 10 кВ ПС Козловка | 2020-09-08 | 12.00 | 2020-09-08 | 17.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS110-000431-14-01 | Х102 | 122
[11 empty] | PS110-000431-14-02 | Х102 | 122
[11 empty] | PS110-000431-01 | Х102 | 107
[11 empty] | PS110-000431-02 | Х102 | 107
ПС 35кВ В.Октябрь
24 | с. Гвазда, п. Зеленый Гай, с. Дмитриевка, с. Марьевка | Гвазденское с/п,быт, школа, ООО "Рыбак", ООО "Инвестагрокомплекс отд. Октябрь", ООО "ЦЧ АПК" | 1 и 2 сек 10 кВ ПС В.Октябрь | 2020-09-07 | 12.00 | 2020-09-07 | 16.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS035-000433-14-01 | Х102 | 122
[11 empty] | PS035-000433-14-02 | Х102 | 122
[11 empty] | PS035-000433-01 | Х102 | 107
[11 empty] | PS035-000433-02 | Х102 | 107
ПС 35кВ В.Архангельская
25 | с. Великоархангельское, с. Елизаветино, с. Патокино | В.Архангельское с/п,быт, больница, школа, ООО "Хлебороб", ООО "Инвестагрокомплекс отд. 1 Мая" | 1 и 2 сек 10 кВ ПС В.Архангельское | 2020-09-18 | 11.00 | 2020-09-18 | 15.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS035-000441-14-01 | Х102 | 122
[11 empty] | PS035-000441-14-02 | Х102 | 122
[11 empty] | PS035-000441-01 | Х102 | 107
[11 empty] | PS035-000441-02 | Х102 | 107
ПС 35кВ Клеповка
26 | С.Клеповка | Клеповское С/п,быт, больница, школа, ООО "Бутурлиновка-Агро" | 1 сек 10 кВ ПС Клеповка | 2020-09-21 | 12.00 | 2020-09-21 | 16.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS035-000431-14-01 | Х102 | 122
[11 empty] | PS035-000431-01 | Х102 | 107
ПС 110кВ Н.Кисляй
27 | р.п.Нижний Кисляй,с.Карайчевка,п.Пирамиды,Комсомольский,х.Рахмановка | Н.Кисляйское город/п,Карайчевское с/п,быт, больница, школа, ООО "Бутурлиновский агрокомплекс",ООО "МКК",насосная станция Битюг,Станция сотовой связи Мегафон,МТС,ТЕЛЕ-2 | 1 сек. 10 кВ | 2020-09-16 | 12.00 | 2020-09-16 | 17.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS110-000429-14-01 | Х102 | 122
|  |  | 2 сек. 10 кВ | 2020-09-16 | 12.00 | 2020-09-16 | 17.00 |  |  |  | PS110-000429-14-02 | Х102 | 122
|  |  | Т-1 | 2020-09-16 | 12.00 | 2020-09-16 | 17.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS110-000429-01 | Х102 | 107
|  |  | Т-2 | 2020-09-16 | 12.00 | 2020-09-16 | 17.00 |  |  |  | PS110-000429-02 | Х102 | 107
|  |  | ТН-10-1 | 2020-09-16 | 12.00 | 2020-09-16 | 17.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS110-000429-14-01-401-75-04 | X103 | 116
|  |  | ТН-10-2 | 2020-09-16 | 12.00 | 2020-09-16 | 17.00 |  |  |  | PS110-000429-14-02-402-75-04 | X103 | 116
ПС 110кВ Филиппенково
28 | с. Филиппенково, п.Красный,п.Зеленый | Березовское с/п,быт, больница, школа, ООО "ЦЧАПК", ООО Российские железные дороги | 1 и 2 сек 10 кВ ПС Филиппенково | 2020-09-22 | 12.00 | 2020-09-22 | 17.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS110-000435-14-01 | Х102 | 122
[11 empty] | PS110-000435-14-02 | Х102 | 122
[11 empty] | PS110-000435-01 | Х102 | 107
[11 empty] | PS110-000435-02 | Х102 | 107
РП 10кВ Пузево
29 | с. Пузево | Пузевское с/п,быт, больница, школа | 1 сек КРУН-10 | 2020-09-21 | 12.00 | 2020-09-21 | 16.00 | Чистка изоляции |  | БутурлиновскийРЭС | RP010-0000763-14-01 | Х102 | 122
ПС 110 Бутурлиновка-1
30 | г.Бутурлиновка | Бутурлиновское городское поселение | 1 сек. 10 кВ | 2020-09-23 | 12.00 | 2020-09-23 | 16.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS110-000433-14-01 | Х102 | 122
|  |  | 2 сек. 10 кВ | 2020-09-25 | 12.00 | 2020-09-25 | 16.00 |  |  |  | PS110-000433-14-02 | Х102 | 122
|  |  | Т-1 | 2020-09-23 | 12.00 | 2020-09-23 | 16.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS110-000433-01 | Х102 | 107
|  |  | Т-2 | 2020-09-25 | 12.00 | 2020-09-25 | 16.00 |  |  |  | PS110-000433-02 | Х102 | 107
|  |  | ТН-10-1 | 2020-09-23 | 12.00 | 2020-09-23 | 16.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS110-000433-14-01-401-75-04 | X103 | 116
|  |  | ТН-10-2 | 2020-09-25 | 12.00 | 2020-09-25 | 16.00 |  |  |  | PS110-000433-14-02-402-75-04 | X103 | 116
ПС 110 Бутурлиновка-2
31 | г.Бутурлиновка | Бутурлиновское городское поселение | 1 сек. 10 кВ | 2020-09-23 | 12.00 | 2020-09-23 | 16.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS110-000432-14-01 | Х102 | 122
|  |  | 2 сек. 10 кВ | 2020-09-25 | 12.00 | 2020-09-25 | 16.00 |  |  |  | PS110-000432-14-02 | Х102 | 122
|  |  | Т-1 | 2020-09-23 | 12.00 | 2020-09-23 | 16.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS110-000432-01 | Х102 | 107
|  |  | Т-2 | 2020-09-25 | 12.00 | 2020-09-25 | 16.00 |  |  |  | PS110-000432-02 | Х102 | 107
|  |  | ТН-10-1 | 2020-09-23 | 12.00 | 2020-09-23 | 16.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS110-000432-14-01-401-75-04 | X103 | 116
|  |  | ТН-10-2 | 2020-09-25 | 12.00 | 2020-09-25 | 16.00 |  |  |  | PS110-000432-14-02-402-75-04 | X103 | 116
ПС 35 Васильевка
32 | с.Сериково,Макогоного | Сериковское сельское поселение | ВЛ-10-3 | 2020-09-04 | 9:00 | 2020-09-04 | 12:00 | плавка гололеда | 203 | БутурлиновскийРЭС | VS010-0003950 | X103 | 116
33 | с.Кучеряевка | Кучеряевское с/п | ВЛ-10-4 | 2020-09-04 | 13:00 | 2020-09-04 | 16:00 | плавка гололеда | 156 | БутурлиновскийРЭС | VS010-0003942 | X103 | 116
34 | с.Колодеевка | Колодеевское с/п | ВЛ-10-1 | 2020-09-04 | 13:00 | 2020-09-04 | 16:00 | плавка гололеда | 123 | БутурлиновскийРЭС | VS010-0003946 | X103 | 116