## Лист1
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования Бутурлиновского РЭС на сентябрь 2021 год.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Бутурлиновский РЭС
ПС В.Октябрь
1 | с.Гвазда | ул.Калинина д. №1-46а | КТП-10/0,4кВ №418 ВЛ-10-4 пс В.Октябрь | 2021-09-29 | 9:00 | 2021-09-29 | 16:30 | КР КТП, покраска | 97
ПС Клеповка
2 | с Клеповка | ул Буденного д. №1-164 | КТП-10/0,4кВ №807 ВЛ-10-8 ПС Клеповка | 2021-09-30 | 9:00 | 2021-09-30 | 16:30 | КР КТП, покраска | 88
ПС Козловка
3 | с Козловка | ул.Закавказкая,9 Января,Кр.Углянка,Ленина,Спартака | ВЛ-10кВ №3 ПС Козловка | 2021-09-09 | 9:00 | 2021-09-10 | 16:30 | оп.№1,2,3,8 ОВЛ-10 к КТП-315, оп.№1 ОВЛ-10 к КТП-313, оп.№1 ОВЛ-10 к КТП-305 замена опор | 130
| с Козловка | ул.Закавказкая,9 Января,Кр.Углянка,Ленина,Спартака | ВЛ-10кВ №3 ПС Козловка | 2021-09-02 | 9:00 | 2021-09-04 | 16:30 | оп.№1,2,3,8 ОВЛ-10 к КТП-315, оп.№1 ОВЛ-10 к КТП-313, оп.№1 ОВЛ-10 к КТП-305 замена опор | 130
4 | с Козловка | ул.Октябрьская д. №№1-4,50-78,39,41,Кавказкая д. №№1-,34 | КТП-10/0,4кВ №312 ВЛ-10-3 пс Козловка | 2021-09-21 | 9:00 | 2021-09-21 | 16:30 | КР КТП, покраска | 152
5 | с.Озерки | ул.1 Мая д. №1-42 ,Сергея Аникина д. №2-126,магазин | КТП-10/0,4кВ №609 ВЛ-10-6 пс Козловка | 2021-09-16 | 9:00 | 2021-09-16 | 16:30 | КР КТП | 101
6 | с.Озерки | ул.Свободы д. №1-142 | КТП-10/0,4кВ №611 ВЛ-10-6 пс Козловка | 2021-09-23 | 9:00 | 2021-09-23 | 16:30 | КР КТП | 107
ПС Н.Кисляй
7 | р.п Н.Кисляй | ул Мира д. №№2-54 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-710 ПС Н.Кисляй | 2021-09-06 | 9:00 | 2021-09-06 | 16:30 | оп.№1,1А,2,3,23 замена опор | 97
8 | р.п Н.Кисляй | ул Мира д. №№1-75 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-710 ПС Н.Кисляй | 2021-09-13 | 9:00 | 2021-09-14 | 16:30 | оп.№4,15,25,35 замена опор | 105
9 | р.п Н.Кисляй | ул Свободы д. №№68-144 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-607 ПС Н.Кисляй | 2021-09-27 | 9:00 | 2021-09-27 | 16:30 | оп.№1-25 расчистка трассы | 111
РП Пузево
10 | с. Пузево | Пузевское с/п,быт, больница, школа | 1 сек КРУН-10 | 2121-09-28 | 11.00 | 2121-09-28 | 16.00 | Чистка изоляции | 1000
ПС 35 Васильевка
ПС 35 Васильевка
20 | с.Сериково | во всем населенном пункте | ВЛ-10-3 | 2021-09-09 | 9:00 | 2021-09-09 | 12:00 | плавка гололеда | 203
21 | с.Макогоного | во всем населенном пункте | ВЛ-10-3 | 2021-09-09 | 9:00 | 2021-09-09 | 12:00 | плавка гололеда | 203
22 | с.Кучеряевка | во всем населенном пункте | ВЛ-10-4 | 2021-09-09 | 13:00 | 2021-09-09 | 16:00 | плавка гололеда | 156
21 | с.Колодеевка | во всем населенном пункте | ВЛ-10-1 | 2021-09-09 | 13:00 | 2021-09-09 | 16:00 | плавка гололеда | 123
23 | с.Кучеряевка | во всем населенном пункте | ВЛ-10-4 ПС Васильевка | 2021-09-16 04:51 | 11:00 | 2021-09-16 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 200
24 | с.Васильевка | ООО Грачевка,ПАО Мегафон,РТС,ООО Т2 Мобайл, ул.22 Партъезда д.2-48,администрация с/п | ВЛ-10-6 ПС Васильевка | 2021-09-16 04:51 | 11:00 | 2021-09-16 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 300
| с.Васильевка | ул.Ленина д.1-125, ул.Комсомольская д.1-112,ул.Октябрьская д.1-60,ул.Молодежная д.1-40,пер. Школьный д.1,2, ул.19 Партъезда д.1-32,пер. Горького д.1-10,ул. Коминтернад.1-14, ул Коржова Д.1-60, ул.22 Партъезда д.1-45, ул. Красная Звезда Д.1-40,ул.Буденного д.1-25 | ВЛ-10-5 ПС Васильевка | 2021-09-16 04:51 | 11:00 | 2021-09-16 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 400
| с.Колодеевка | во всем населенном пункте | ВЛ-10-1 ПС Васильевка | 2021-09-16 04:51 | 11:00 | 2021-09-16 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 100
| с.Васильевка | резерв | ВЛ-10-7 ПС Васильевка | 2021-09-16 04:51 | 11:00 | 2021-09-16 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 200
| с.Макогоного | во всем населенном пункте | ВЛ-10-3 ПС Васильевка | 2021-09-16 04:51 | 11:00 | 2021-09-16 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 300
| с.Сериково | во всем населенном пункте | ВЛ-10-3 ПС Васильевка | 2021-09-16 04:51 | 11:00 | 2021-09-16 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 100
ПС 35кВ В.Архангельская
25 | с.В.Архангельское | ООО Хлебороб,школа,детский сад,сберкасса,ИП Кирнос,ул.Коммуны д.64-153,ул.Пионерская д.1-26 | ВЛ-10-5 ПС В.Архангельская | 2021-09-17 04:51 | 10:00 | 2021-09-17 04:51 | 15:00 | чистка изоляции | 300
| с.В.Архангельское | ООО Хлебороб зерноток,элеватор,больница,ул.Пролетарская д.156,ул.Октябрьская д.22-63,ул.Первомайская д.22-48,1-77 | ВЛ-10-6 ПС В.Архангельская | 2021-09-17 04:51 | 10:00 | 2021-09-17 04:51 | 15:00 | чистка изоляции | 100
| с.В.Архангельское | ООО Агроэко-Воронеж | ВЛ-10-4 ПС В.Архангельская | 2021-09-17 04:51 | 10:00 | 2021-09-17 04:51 | 15:00 | чистка изоляции | 100
| с.Патокино | водонапорная башня,клуб | ВЛ-10-4 ПС В.Архангельская | 2021-09-17 04:51 | 10:00 | 2021-09-17 04:51 | 15:00 | чистка изоляции | 100
| с.В.Архангельское | ООО Грачевка,ул.Коммуны д.4-60,ул.Октябрьская д.3-95 | ВЛ-10-3 ПС В.Архангельская | 2021-09-17 04:51 | 10:00 | 2021-09-17 04:51 | 15:00 | чистка изоляции | 100
| с.Патокино | во всем населенном пункте | ВЛ-10-2 ПС В.Архангельская | 2021-09-17 04:51 | 10:00 | 2021-09-17 04:51 | 15:00 | чистка изоляции | 100
| с.Елизаветино | во всем населенном пункте | ВЛ-10-2 ПС В.Архангельская | 2021-09-17 04:51 | 10:00 | 2021-09-17 04:51 | 15:00 | чистка изоляции | 150
ПС 110кВ Филиппенково
26 | п.Зеленый | ООО ЦЧАПК МТМ,водонапорная башня,ул.Садовая д.2-58,ул.Моложежная д.59-66,АЗС, водонапорная башня | ВЛ-10-3 ПС Филиппенково | 2021-09-27 04:51 | 10:00 | 2021-09-27 04:51 | 16:00
| г.Бутурлиновка | резерв | ВЛ-10-2 ПС Филиппенково | 2021-09-27 04:51 | 10:00 | 2021-09-27 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 200
| п.Зеленый | ул.Советская д.1-35, ул.Ленина д.1-40,ул.Мира д.1-22,ул Новаяд.1-22,ул.Борисова д.19-26,ул. Комарова д.1-46 | ВЛ-10-4 ПС Филиппенково | 2021-09-27 04:51 | 10:00 | 2021-09-27 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 500
| с.Филиппенково | во всем населенном пункте | ВЛ-10-6 ПС Филиппенково | 2021-09-27 04:51 | 10:00 | 2021-09-27 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 200
| п.Красный | во всем населенном пункте | ВЛ-10-1 ПС Филиппенково | 2021-09-27 04:51 | 10:00 | 2021-09-27 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 200
ПС 35кВ Клеповка
27 | с.Клеповка | резерв | ВЛ-10-1 ПС Клеповка | 2021-09-28 04:51 | 10:00 | 2021-09-28 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 300
| с.Клеповка | ул. Ленинская д.44-110,ул. Горького д.1-44,ул Ворошилова д.1-42,ул Красная д.1-132,ул Комсомольская д.1-80.ул. Кустарная д.1-38,ул. Первовайская д,1-25,ул.Набережная д.19-28,ул Подгорнаяд.19-50,ул. Колхозная д.1-70,ул. Комунаров д.1-30, ул.Калинина д.1-30, ул.Колхозная д.1-12, ул.Курортнаяд.1-55,ул.Ворошилова д.1-100 | ВЛ-10-3 ПС Клеповка | 2021-09-28 04:51 | 10:00 | 2021-09-28 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 1000
| с.Клеповка | ул.Советская д.99-195,197-289,2-172,д.2-182;ул.Гагарина д.1-62;ул.Буденного д.1-160 | ВЛ-10-8 ПС Клеповка | 2021-09-28 04:51 | 10:00 | 2021-09-28 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 1000
| с.Пузево | во всем населенном пункте | ВЛ-10-4 ПС Клеповка | 2021-09-28 04:51 | 10:00 | 2021-09-28 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 1000
| с.Клеповка | Корабельное лестничество | ВЛ-10-5 ПС Клеповка | 2021-09-28 04:51 | 10:00 | 2021-09-28 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 100
| с.Клеповка | ООО Золотой Початок,ул.Красносельская д.2-9,ул.Советская д.34-39,236-303 | ВЛ-10-6 ПС Клеповка | 2021-09-28 04:51 | 10:00 | 2021-09-28 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 200
| с.Клеповка | резерв | ВЛ-10-7 ПС Клеповка | 2021-09-28 04:51 | 10:00 | 2021-09-28 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 120
РП Пузево
28 | с.Пузево | п.Красный,вышка сотовой связи,ул.Клеповский Большак,Чапаева,Садовая,Мичурина,Набережная,Степная,Народная,Подлесная, Подгора,Мира,1 Мая,Майоровка,Белогорье все дома на улицах | ВЛ-10-1 РП Пузево | 2021-09-28 04:51 | 10:00 | 2021-09-28 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 900
| с.Пузево | ул.Пески д.1-99, зерноток, Пролетарская,Заречная, школа,Ленина все дома на улицах | ВЛ-10-2 РП Пузево | 2021-09-28 04:51 | 10:00 | 2021-09-28 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 800
| с.Пузево | ул.Пески д.4-68,Чибисовка, Воронцовский Большак,Терновка все дома на улицах | ВЛ-10-3 РП Пузево | 2021-09-28 04:51 | 10:00 | 2021-09-28 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
| с.Пузево | х.Данило, Калачеевский ЛПУМГ | ВЛ-10-4 РП Пузево | 2021-09-28 04:51 | 10:00 | 2021-09-28 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 1500
ПС 110кВ Козловка
29 | с.Козловка | ООО ЭКО НИВА АГРО Южная | ВЛ-10-1 ПС Козловка | 2021-09-02 04:51 | 10:00 | 2021-09-02 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 200
| с.Козловка | ООО Шипова Дубрава,ул.Свердлова д.26-56 | ВЛ-10-2 ПС Козловка | 2021-09-02 04:51 | 10:00 | 2021-09-02 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 200
| с.Козловка | ул.Горького,1 Мая,.Н.Чигла,СвердловаЗаречная,Площадь Свободы,Красных Партизан,Садовая,Пушкина,Степана Разина,Пугачева,Ф.Энгельса,Лесной УголокКрасноармейская,Гагарина все дома на улицах | ВЛ-10-4 ПС Козловка | 2021-09-02 04:51 | 10:00 | 2021-09-02 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 500
| с.Козловка | ООО Шипова Дубрава | ВЛ-10-7 ПС Козловка | 2021-09-02 04:51 | 10:00 | 2021-09-02 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 500
| с.Козловка | школа.больница.апдминистрация с/п,лесхоз,ул.Ленина,1 Мая,Красное Солнце,Закавказкая.9 Января,,Красная Углянка,Октябрьская,Молодежная,Серебрянского,К.Маркса,Крупская,Буденного все дома на улицах | ВЛ-10-3 ПС Козловка | 2021-09-02 04:51 | 10:00 | 2021-09-02 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 100
| п.Земледелец | во всем населенном пункте | ВЛ-10-5 ПС Козловка | 2021-09-02 04:51 | 10:00 | 2021-09-02 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 900
| с.Озерки | во всем населенном пункте | ВЛ-10-6 ПС Козловка | 2021-09-02 04:51 | 10:00 | 2021-09-02 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 800
| с.Чулок | ООО Н-Кисляйские свеклосемена | ВЛ-10-8 ПС Козловка | 2021-09-02 04:51 | 10:00 | 2021-09-02 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 200
ПС 110кВ Н.Кисляй
30 | р.п.Н.Кисляй | ЗАО "Н.Кисляйская молочная компания" | ВЛ-10-3 ПС "Н.Кисляй" (потребитель) | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
| р.п.Н.Кисляй | ООО Бутурлиновский Агрокомплекс | ВЛ-10-5 ПС Н.Кисляй | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 1000
| р.п.Н.Кисляй | ООО Бутурлиновский Агрокомплекс, ПАО Мегафон, ул.Калинина,Буденного, 9 Мая,Советская,Полякова,Свободы д.150-237,д.15-144, Новый Свет д.65-120,Дорожная,Молодежная,Солнечная,Заводская д.1-54,пер.Красноармейский все дома на улицах,храм,школа | ВЛ-10-6 ПС Н.Кисляй | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 500
| п.Комсомольский | ООО Н-Кисляйские свеклосемена,ИП Борисов,ИП Кузнецов,ГУП ВО Облкоммунсервис.ПАО Мегафон.х.Меловое.с.Рахмановка.с.Алексеевское.ул.Комсомольская.Рабочая все дома на улицах | ВЛ-10-1 ПС Н.Кисляй | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 600
| с.Карайчевка | во всем населенном пункте | ВЛ-10-2 ПС Н.Кисляй | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 700
| р.п.Н.Кисляй | ООО АГРОЭКО-Воронеж | КВЛ-10-8 ПС Н.Кисляй | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 100
| р.п.Н.Кисляй | ул.Дзержинского,Заводская д.3-7,д.1-173;Старозаводская,Н.Свет д.1-80,Свободы д.1-30,Восточная,Школьная,Кирова,Октябрьская,пер.Почтовый,Садовая,Лесная,Мира,Малый Кисляй,Орджоникидзе,Новый Свет все дома на улицах; школа,магазины,администрация г/п | ВЛ-10-7 пс Н.Кисляй | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 700
| р.п.Н.Кисляй | ЗАО "Н.Кисляйская молочная компания" | ВЛ-10-4 пс Н.Кисляй | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 900
ПС 110 Бутурлиновка-1
31 | г.Бутурлиновка | ОАО Бутурлиновская энергосетевая компания | ВЛ-10-3 ПС Бутурлиновка-1 потреб. | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
| г.Бутурлиновка | горсеть | ВЛ-10-2 ПС "Бутурлиновка-1" (потреб.) | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
| г.Бутурлиновка | ОАО Бутурлиновская энергосетевая компания | ВЛ-10-5 ПС "Бутурлиновка-1"потребит. | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
| г.Бутурлиновка | ОАО Бутурлиновская энергосетевая компания | ВЛ-10-15 ПС Бутурлиновка-1 потреб. | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
| г.Бутурлиновка | РЭС,ТНС,КФХ Плискин,ИП Шульгин,ПБЮЛ Каллаев | ВЛ-10-6 ПС Бутурлиновка-1 | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
| г.Бутурлиновка | ИП Каллаев,ИП Евдулаев,ЗАО Спецстрой,ОООАгро-ЗаречьЕ,АО Оборонэнерго,ОООДорожник,ОООГазполимерсервис,ИП Дрок,ОООВоронежтоппром,гараж Гвоздиков | ВЛ-10-8 ПС Бутурлиновка-1 | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
| г.Бутурлиновка | ОО Автогаз,ИП Банов,КФХ Макаров,ИП Адарченко,ООО Агроединство,ООО Тисма,ИП Гусев,ФЛ Филиппов,ООО Гелиос,ОООГазполимерсервис,ООО Бинкон,ООО Грань | ВЛ-10-7 ПС Бутурлиновка-1 | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
| г.Бутурлиновка | ОАО Бутурлиновская энергосетевая компания | ВЛ-10-1 ПС Бутурлиновка-1 потребит. | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
| г.Бутурлиновка | ОАО Бутурлиновский мелькомбинат | КЛ-10-4 пс Бутурлиновка-1 потребительск | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
| г.Бутурлиновка | ОАО Оборонэнерго | КЛ-10-10 пс Бутурлиновка-1 потребител. | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
| г.Бутурлиновка | ОАО Оборонэнерго | КЛ-10-11 пс Бутурлиновка-1 потребител. | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
| г.Бутурлиновка | ОАО Бутурлиновская энергосетевая компания | КЛ-10-14 ПС "Бутурлиновка-1"потребит. | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
| г.Бутурлиновка | ОАО Бутурлиновский мелькомбинат | КЛ-10-12 пс Бутурлиновка-1 потребител. | 2021-09-03 04:51 | 10:00 | 2021-09-03 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 2000
ПС 35 кВ В.Октябрь
32 | с.Гвазда | ООО Грачевка | ВЛ-10-1 ПС В.Октябрь | 2021-09-13 04:51 | 11:00 | 2021-09-13 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 500
| с.Гвазда | ООО Грачевка | ВЛ-10-2 ПС В.Октябрь | 2021-09-13 04:51 | 11:00 | 2021-09-13 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 300
| с.Дмитриевка | ул.Пролетарская,Д.Бедного.Молодежная все дома на улицах | ВЛ-10-4 ПС В.Октябрь | 2021-09-13 04:51 | 11:00 | 2021-09-13 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 500
| п.З.Гай | с.Марьевка,Лесная,Набережная,Пасики все дома на улицах | ВЛ-10-4 ПС В.Октябрь | 2021-09-13 04:51 | 11:00 | 2021-09-13 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 500
| с.Гвазда | ул.Центральная д.1-91, Калинина д.1-46, Пролетарская все дома на улицах | ВЛ-10-4 ПС В.Октябрь | 2021-09-13 04:51 | 11:00 | 2021-09-13 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 500
| г.Бутурлиновка | ул.Ломоносова д.116-134 | ВЛ-10-4 ПС В.Октябрь | 2021-09-13 04:51 | 11:00 | 2021-09-13 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 500
| с.Гвазда | ул.Пионерская,Кузнечная,Ст.Разина,Фрунзе,Луговая,Б.Котлас,Центральная д.1-178,Кр.Уголок,Гоголя,Ив.Бочарникова,Надречная,Гоголя,Заливная,Трудовая,Садовая,Дружбы,Пчелка,Молодежная,М.Котлас все дома на улицах | ВЛ-10-5 ПС В.Октябрь | 2021-09-13 04:51 | 11:00 | 2021-09-13 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 600
| с.Гвазда | ООО Рыбак,ул.Калинина д.123-220,Новая, Центральная д.1-313, Коммунаров, 1 Мая ,Комарова,школа, Ленина все дома на улицах | ВЛ-10-6 ПС В.Октябрь | 2021-09-13 04:51 | 11:00 | 2021-09-13 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 600
| с.Гвазда | Калачеевское ЛПУМГ | ВЛ-10-7 ПС В.Октябрь | 2021-09-13 04:51 | 11:00 | 2021-09-13 04:51 | 16:00 | чистка изоляции | 100