## Лист1
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования Бутурлиновского РЭС на август 2021 год.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [6 empty] | РЭС, служб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
Бутурлиновский РЭС
РП Пузево
1 | с. Клеповка | ул. Мира | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-114 РП Пузево | 2021-08-12 | 9:00 | 2021-08-12 | 16:30 | оп.1-39 расчистка трассы | Бутурлиновский РЭС
2 | с. Пузево | ул. Терновка | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-307 РП Пузево | 2021-08-13 | 9:00 | 2021-08-13 | 16:30 | оп.1-54 расчистка трассы | Бутурлиновский РЭС
ПС Клеповка
3 | с Клеповка | ул Буденного | КТП-10/0,4кВ №807 ВЛ-10-8 ПС Клеповка | 2021-08-17 | 9:00 | 2021-08-17 | 16:30 | КР КТП, покраска | Бутурлиновский РЭС
ПС Козловка
4 | с Козловка | Козловское сельское поселение | ВЛ-10кВ №3 ПС Козловка | 2021-08-09 | 9:00 | 2021-08-09 | 16:30 | оп.102-121 расчистка трассы | Бутурлиновский РЭС
5 | с Козловка | Козловское сельское поселение | ВЛ-10кВ №3 ПС Козловка | 2021-08-12 | 9:00 | 2021-08-12 | 16:30 | оп.№13-18 ОВЛ-10 к КТП-304 расчистка трассы | Бутурлиновский РЭС
6 | с Козловка | Козловское сельское поселение | ВЛ-10кВ №3 ПС Козловка | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-22 | 16:30 | ,оп.№1,2,3,8 ОВЛ-10 к КТП-315, оп.№1 ОВЛ-10 к КТП-313, оп.№1 ОВЛ-10 к КТП-305)замена опор | Бутурлиновский РЭС
ПС Н.Кисляй
7 | р.п Н.Кисляй | ул Мира, Садовая | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-710 ПС Н.Кисляй | 2021-08-16 | 9:00 | 2021-08-16 | 16:30 | оп.№1,1А,2,3,23 замена опор | Бутурлиновский РЭС
8 | р.п Н.Кисляй | ул Мира, Садовая | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-710 ПС Н.Кисляй | 2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 16:30 | оп.№4,15,25,35 замена опор | Бутурлиновский РЭС