## Лист1
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования Бутурлиновского РЭС на май 2021 год.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Бутурлиновский РЭС
ПС В.Октябрь
1 | с.Гвазда | ул.Степная, Малый Котлас | КТП-10/0,4кВ №519 ВЛ-10-5 ПС В.Октябрь | 2021-05-24 | 9:00 | 2021-05-24 | 16:30 | КР КТП
2 | с.Гвазда | ул.Степная, Малый Котлас | КТП-10/0,4кВ №519 ВЛ-10-5 ПС В.Октябрь | 2021-05-19 | 9:00 | 2021-05-19 | 16:30 | КР КТП, покраска
3 | с.Гвазда | ул. Малый Котлас | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-519 ПС В.Октябрь | 2021-05-31 | 9:00 | 2021-05-31 | 16:30 | оп.1-18 расчистка трассы
4 | с.Гвазда | ул. Калинина | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-604 ПС В.Октябрь | 2021-05-22 | 9:00 | 2021-05-22 | 16:30 | оп.1-26 расчистка трассы
ПС Васильевка
5 | с.Толучеевка | ул.Толучеевка | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-111 ПС Васильевка | 2021-05-27 | 9:00 | 2021-05-27 | 16:30 | оп.1-42 расчистка трассы
6 | с.Сериково | ул.Октябрьская,зерноток | КТП-10/0,4кВ №304 ВЛ-10-3 пс Васильевка | 2021-05-25 | 9:00 | 2021-05-25 | 16:30 | КР КТП
7 | с.Толучеевка | ул.Толучеевка | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-111 ПС Васильевка | 2021-05-30 | 9:00 | 2021-05-30 | 16:30 | оп.1-22 расчистка трассы
ПС Козловка
8 | с.Козловка | ул.1 Мая, Ленина, Спартака, Красное солнце | КТП-10/0,4кВ №302 ВЛ-10-3 ПС Козловка | 2021-05-27 | 9:00 | 2021-05-27 | 16:30 | КР КТП
9 | с.Козловка | ул.1 Мая, Ленина, Спартака, Красное солнце | КТП-10/0,4кВ №302 ВЛ-10-3 ПС Козловка | 2021-05-28 | 9:00 | 2021-05-28 | 16:30 | КР КТП, покраска
ПС 110кВ Н.Кисляй
10 | р.п.Нижний Кисляй,с.Карайчевка,п.Пирамиды,Комсомольский,х.Рахмановка | Н.Кисляйское город/п,Карайчевское с/п,быт, больница, школа, ООО "Бутурлиновский агрокомплекс",ООО "МКК",насосная станция Битюг,Станция сотовой связи Мегафон,МТС,ТЕЛЕ-2 | 1 сек. 10 кВ | 2121-05-19 | 11:00 | 2121-05-19 | 16:00 | Чистка изоляции
|  |  | 2 сек. 10 кВ | 2121-05-19 | 11:00 | 2121-05-19 | 16:00
|  |  | Т-1 | 2121-05-19 | 11:00 | 2121-05-19 | 16:00 | Чистка изоляции
|  |  | Т-2 | 2121-05-19 | 11:00 | 2121-05-19 | 16:00
|  |  | ТН-10-1 | 2121-05-19 | 11:00 | 2121-05-19 | 16:00 | Чистка изоляции
|  |  | ТН-10-2 | 2121-05-19 | 11:00 | 2121-05-19 | 16:00
|  |  | ВЛ-10-1 | 2121-05-19 | 11:00 | 2121-05-19 | 16:00 | Чистка изоляции
|  |  | ВЛ-10-2 | 2121-05-19 | 11:00 | 2121-05-19 | 16:00 | Чистка изоляции
|  |  | ВЛ-10-3 | 2121-05-19 | 11:00 | 2121-05-19 | 16:00 | Чистка изоляции
|  |  | ВЛ-10-4 | 2121-05-19 | 11:00 | 2121-05-19 | 16:00 | Чистка изоляции
|  |  | ВЛ-10-5 | 2121-05-19 | 11:00 | 2121-05-19 | 16:00 | Чистка изоляции
|  |  | ВЛ-10-6 | 2121-05-19 | 11:00 | 2121-05-19 | 16:00 | Чистка изоляции
|  |  | ВЛ-10-7 | 2121-05-19 | 11:00 | 2121-05-19 | 16:00 | Чистка изоляции
РП Пузево
11 | с. Пузево | Пузевское с/п,быт, больница, школа | 1 сек КРУН-10 | 2021-05-22 | 11.00 | 2021-05-14 | 16.00 | Чистка изоляции
|  |  | ВЛ-10-1 | 2021-05-22 | 11.00 | 2021-05-14 | 16.00 | Чистка изоляции
|  |  | ВЛ-10-2 | 2021-05-22 | 11.00 | 2021-05-14 | 16.00 | Чистка изоляции
|  |  | ВЛ-10-3 | 2021-05-22 | 11.00 | 2021-05-14 | 16.00 | Чистка изоляции
|  |  | ВЛ-10-4 | 2021-05-22 | 11.00 | 2021-05-14 | 16.00 | Чистка изоляции