## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Бутурлиновского РЭС
_____________ В.С.Булавинов
«15» апреля 2020г.
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования Бутурлиновского РЭС на апрель 2020 год.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование | Техническое место | Группа кодов | Код работ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [7 empty] | РЭС, служб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Бутурлиновский РЭС
ПС 35кВ Клеповка
1 | с.Клеповка | ул.Кустарная | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-303 ПС Клеповка | 2020-04-20 | 9:00 | 2020-04-21 | 16:30 | оп.№1-43 расчистка трассы | 74 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00050761 | X101 | 115
2 | с.Клеповка | ул.Коммунаров | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-306 ПС Клеповка | 2020-04-28 | 9:00 | 2020-04-28 | 16:30 | оп.№1-47 расчистка трассы | 91 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00050909 | X101 | 115
ПС 110 кВ Козловка
3 | с.Козловка | ул.Коммунистическая | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-409 ПС Козловка | 2020-04-21 | 9:00 | 2020-04-21 | 16:00 | оп.№1-37 расчистка трассы | 54 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00047551 | X101 | 115
4 | с.Козловка | ул.Закавказкая | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-304 ПС Козловка | 2020-04-22 | 9:00 | 2020-04-23 | 16:30 | оп.№1-49 расчистка трассы | 92 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00047641 | X101 | 115
ПС 35 кВ Васильевка
5 | с. Васильевка, с. Макогоново, с. Сериково, с. Кучеряевка, с. Колодеевка, с. Толучеевка. | быт, больница, школа,ООО "АГРОМИР" , ООО "ЦЧ АПК",ООО БАС" | 1 и 2 сек 10 кВ ПС Васильевка | 2020-04-23 | 11.00 | 2020-04-23 | 16.00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | СПС КУ | PS035-000436-14-01 | Х102 | 122
[11 empty] | PS035-000436-14-02 | Х102 | 122
[11 empty] | PS035-000436-01 | Х102 | 107
[11 empty] | PS035-000436-02 | Х102 | 107
ПС 35кВ В.Октябрь
6 | с. Гвазда, п. Зеленый Гай, с. Дмитриевка, с. Марьевка | быт, школа, ООО "Рыбак", ООО "АГРОМИР" | 1 и 2 сек 10 кВ ПС В.Октябрь | 2020-04-20 | 11.00 | 2020-04-20 | 16.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS035-000433-14-01 | Х102 | 122
[11 empty] | PS035-000433-14-02 | Х102 | 122
[11 empty] | PS035-000433-01 | Х102 | 107
[11 empty] | PS035-000433-02 | Х102 | 107
ПС 35кВ В.Архангельская
7 | с. Великоархангельское, с. Елизаветино, с. Патокино | быт, больница, школа, ООО "Хлебороб", ООО "АГРОМИР" | 1 и 2 сек 10 кВ ПС В.Архангельское | 2019-04-24 | 09.00 | 2019-04-24 | 16.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS035-000441-14-01 | Х102 | 122
[11 empty] | PS035-000441-14-02 | Х102 | 122
[11 empty] | PS035-000441-01 | Х102 | 107
[11 empty] | PS035-000441-02 | Х102 | 107
ПС 35кВ Клеповка
8 | с.Клеповка, с.Пузево | быт, больница, школа, ООО "АВАНГАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ",ООО"Кукурузокалибров.завод "Золотой початок" | 1 сек 10 кВ ПС Клеповка | 2020-04-27 | 11.00 | 2020-04-27 | 16.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ | PS035-000431-14-01 | Х102 | 122
[11 empty] | PS035-000431-01 | Х102 | 107