Приложение 1

Таблица1

**Отчет по реализации Плана мероприятий администрации Бутурлиновского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Воронежской области**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия**  **(годы)** | **Ожидаемый результат** | **Наименование**  **показателя** | **Единицы измерения** | **Базовое значение показателя** | **Целевые значения показателя** | | | **Описание результата/ Комментарии\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **План 2021**  **год** | **Факт 2021**  **год** | **Уровень выполнения в 2021 (факт/план)** |
| **I.   Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Воронежской области.** | | | | | | | | | | |
| 1 | **1.Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Заключение договоров о предоставлении частной организации или индивидуальному предпринимателю в пользование муниципального нежилого (встроенного) помещения на условиях муниципальной преференции (включение в договор обязательного условия предоставления фиксированного количества мест детям, зарегистрированным в муниципальной системе электронной очередности в качестве нуждающихся в устройстве в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, с определением для них размера родительской платы, не превышающего уровень оплаты за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях). | 2019-2021 | Снижение затрат при функционировании частных организаций дошкольного образования. | Количество действующих организации частной формы собственности, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования. | Едини  цы | 0 | 0 | 0 |  | Заключение таких договоров в 2021году не планировалось.  С 2019 года в г.Бутурлиновка  функционирует новый современный детский сад на 220 мест, с вводом которого ликвидирована очередность в ДДУ для детей в возрасте от 3 до 7 лет. |
| **2. Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке ритуальных услуг Бутурлиновского района. | 2019-2021 | Устранение недобросовестной конкуренции на рынке ритуальных услуг | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% | Ритуальные услуги в районе оказывают 4 организации частной формы собственности. |
| 2.2 | Осуществление информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность на рынке ритуальных услуг. | 2019-2021 | Повышение качества оказываемых населению ритуальных услуг |  |  | да | да | да | 100% | Оказывалась информацион-но-консультационная помощь субъектам предпринимательской деятельности, осуществляю щим деятельность на рынке ритуальных услуг |
| **3.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация передачи объектов теплоснабжения в управление частным операторам на основе концессионного соглашения и долгосрочной аренды, с учетом и последующей актуализацией схем теплоснабжения городских округов и поселений. | 2019-2021 | Увеличение количества организаций частной формы собственности на указанном рынке | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | Проценты | 0 | 0 | 0 |  | Организация, осуществляющая деятельность по теплоснабжению является муниципальной формы собственности. |
| **4. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Сокращение на территории области доли полезного  отпуска электроэнергии, реализуемого муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме таких ресурсов. | 2019-2021 | Снижение количества унитарных предприятий на рынке купли-продажи электроэнергии | Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | Проценты | 97,2 | 97,4 | 100 | 103% | Организации, осуществляющие деятельность по отпуску электроэнергии не являются муниципальными и унитарными предприятиями |
| **5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом. | 2019-2021 | Обеспечение максимальной доступности ин информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | Проценты | 82 | 100 | 100 | 100% | Обеспечена максимальная доступность информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом |
| 5.2 | Анализ практики применения и соблюдения правил конкурсных процедур при заключении договоров с организациями на осуществление автомобильных пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах с целью дальнейшего их совершенствования. | 2019-2021 | Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% | Применялась практика проведения конкурсных процедур при заключении договоров.  В результате - повышено качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1. **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети**   **«Интернет»** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Размещение в открытом доступе информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Бутурлиновского муниципального района, потенциально возможных для размещения сооружений связи. | 2019-2021 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | Проценты | 0 | 15 | 343 | 2286% | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры |
| 6.2 | Размещение в открытом доступе информации о порядке и условиях подачи заявлений на доступ к объектам недвижимого имущества, находящимся в муниципальной собственности Бутурлиновского муниципального района, для размещения и строительства сетей и сооружений связи. | 2019-2021 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | Проценты | 0 | 15 | 343 | 2286% | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры |
| 6.3 | Содействие организации строительства и модернизации телекоммуникационными компаниями сооружений связи для развития сетей 3G и 4G. | 2019-2021 | Развития сетей 3G и 4G | Доля домохозяйств в районе, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами | Проценты | 52 | 55 | 65 | 118% | Развития сетей 3G и 4G |
| 6.4 | Проведение мониторинга наличия оператора связи в сельских поселениях. | 2019-2021 | Организация зоны покрытия сотовой связи и беспроводного интернета на территориях с малой плотностью населения | Доля домохозяйств районе, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами | Проценты | 52 | 55 | 65 | 118% | Организация зоны покрытия сотовой связи и беспроводного интернета на территориях с малой плотностью населения |
| **7.Рынок нефтепродуктов** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Мониторинг стоимости моторного топлива (бензин автомобильный и дизтопливо), реализуемого в розничной сети на территории района. | 2019-2021 | Оперативное информирование Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области о негативных изменениях ценовой ситуации | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% | Все организации, осуществляющие реализацию нефтепродуктов в районе являются частными.  В 2021г. два раза в месяц проводился мониторинг ценовой ситуации, негативных изменений цен не выявлено. |
| 7.2. | Мониторинг  удовлетворенности  потребителей качеством  товаров и услуг на  рынке нефтепродуктов  района и состоянием  ценовой конкуренции, в  том числе с  предоставлением  данных о наличии  жалоб по данной  проблематике и  динамике их  поступления. | 2020-  2021 | Повышение  удовлетвореннос  ти потребителей  качеством  товаров и услуг  на розничном  рынке  нефтепродуктов  Воронежской  области и  состоянием  ценовой  конкуренции | Доля  организаций  частной  формы  собственности  на рынке  нефтепродукто  в | Процен  ты | 100 | 100 | 100 | 100% | В 2020г. проводился мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на рынке нефтепродуктов, жалоб по данной тематике не поступало. |
| **IΙ. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Воронежской области** | | | | | | | | | | |
| 1. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров:  - проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции»;  - осуществление перевода услуг в разряд бесплатных государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности;  - оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму;  - наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований и экспертизы нормативных правовых актов муниципальных образований, устанавливаемых в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.). | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация предоставления в режиме «одного окна» государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Бутурлиновского района, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. | 2019-2021 | Оптимизация процесса оказания государственных и муниципальных услуг. Увеличение количества государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг, оказываемых в режиме «одного окна» | Количество видов дополнительных (сопутствующих) услуг, предоставляемых субъектам предпринимательской деятельности на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Единицы | 43 | 45 | 47 | 104,4% | Увеличение количества видов дополнительных сопутствующих услуг, оказываемых субъектам предпринимательской деятельности в режиме «одного окна» в 21году в сравнении с 2018г. на 4 услуги. |
| 1.2 | Оптимизация процесса предоставления государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления полномочий исполнительными органами государственной власти Воронежской области, и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем снижения стоимости этих услуг. | 2019-2021 | Оптимизация процесса оказания государственных и муниципальных услуг, снижение экономических барьеров для ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  | В 2021г. жалоб на качество и сроки предоставления государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления полномочий исполнительными органами государственной власти Воронежской области, и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, не поступало. |
| 1.3 | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, предоставляемых в рамках осуществления полномочий исполнительными органами государственной власти Воронежской области, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». | 2019-2021 | Анализ наличия и уровня административных барьеров |  |  |  |  |  |  | Проведен анализ практики реализации государственных функций и услуг, предоставляемых в рамках осуществления полномочий исполнительными органами государственной власти Воронежской области, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  Несоответствий не выявлено. |
| 1.4 | Оптимизация процесса предоставления государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления полномочий исполнительными органами государственной власти Воронежской области, и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания. | 2019-2021 | Снижение административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  | Сроки предоставления государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления полномочий исполнительными органами государственной власти Воронежской области, и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности оптимальные, жалоб на сроки оказания услуг в течение 2021 года не поступало. |
| 1.5. | Анализ нарушений и  выявление рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства за  последние 3 года  (наличие нарушений,  предупреждений,  штрафов, жалоб,  возбужденных дел),  составление перечня  нарушений  антимонопольного  законодательства. | 2020-  2021 | Снижение  рисков  нарушений  антимонопольно  го  законодательства |  |  |  |  |  |  | Проведен анализ нарушений антимонопольного  законодательства за последние 3 года, составлена дорожная карта по снижению рисков нарушений. |
| 2. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка, утверждение и выполнение комплексных планов по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений. | 2019-2021 | Снижение влияния государства и государственных (муниципальных) предприятий на экономику района и конкуренцию | Осуществление мониторинга деятельности подведомственных муниципальных учреждений района | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% | Администрация Бутурлиновского муниципального района ежеквартально осуществляет мониторинг деятельности подведомствен ных муниципальных учреждений района |
| 2.2 | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования Бутурлиновского муниципального района в которых составляет 50 и более процентов. | 2019-2021 | Предоставление равного доступа хозяйствующим субъектам к процедурам реализации государственного и муниципального имущества | Использование механизма реализации непрофильного имущества акционерных обществ с долей Воронежской области 100% посредством применения конкурентных процедур | Наличие | да | да | да | 100% | Обеспечен равный доступ хозяйствующим субъектам к процедурам реализации государственного и муниципального имущества |
| 2.3 | Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального района муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами. | 2019-2020 | Предоставление равного доступа хозяйствующим субъектам к процедурам реализации государственного и муниципального имущества |  | Наличие | да | да | да | 100% | Обеспечен равный доступ хозяйствующим субъектам к процедурам реализации государственного и муниципального имущества |
| 3. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества Бутурлиновского муниципального района, закрепленного за муниципальными учреждениями Бутурлиновского муниципального района. | 2019-2021 | Повышение эффективности использования государственного (муниципального) имущества Воронежской области, обеспечение и сохранение целевого использования | Выполнение плана проверок эффективности использования государственного (муниципального) имущества Воронежской области, закрепленного за государственными (муниципальными) учреждениями Воронежской области | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% | План проверок эффективности использования муниципального имущества Бутурлиновского муниципального района, исполнен на 100%. |
| 4. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе  практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное  обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Реализация проектов передачи государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства). | 2019-2021 | Развитие практики государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в районе | Наличие соглашения | Наличие | да | нет | нет |  | В 2021году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, реализовать практику применения ГЧП не представлялось возможным. |
| 5. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Воронежской области и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Воронежской области и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Размещение информации о любых процессах реализации и имущества, находящегося в собственности Бутурлиновского муниципального района, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) | 2019-2021 | Обеспечение прозрачности и доступности информация о процедурах реализации государственного и муниципального имущества | Размещение информации о любых процессах реализации государственного имущества Воронежской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Воронежской области, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) | Наличие | да | да | да | 100% | Для обеспечения прозрачности и доступности информация о процедурах реализации государственного и муниципального имущества, информация о реализации муниципального имущества размещается на официальном сайте |
| 5.2 | Размещение информации о перечнях муниципального имущества Бутурлиновского муниципального района, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2021 | Обеспечение прозрачности и доступности информации об имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства | Размещение информации о перечнях государственного имущества Воронежской области и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | Наличие | да | да | да | 100% | Для обеспечения прозрачности и доступности информации об имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, данная информация размещается на официальном сайте. |

\* - если мероприятие Плана не реализуется, реализуется не в полном объеме, или не достигнуты значения целевых показателей, то необходимо в графе «Комментарии» указать причины не достижения, а также планируемые меры по их достижению