ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БУТУРЛИНОВСКОГО РАЙОНА

#### РЕШЕНИЕ

07 июня 2017 года                                                                              №  32/100-4

г.Бутурлиновка

О Календарном плане основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области шестого созыва.

На основании статей  24, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации »,  статей 29, 33 Закона Воронежской области  «Избирательный кодекс Воронежской области» Территориальная избирательная комиссия Бутурлиновского района решила:

1. Утвердить Календарный план основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области шестого созыва (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района шестого созыва на председателя Территориальной избирательной комиссии Бутурлиновского района О.Е. Плахотя.

Председатель комиссии                                                            О.Е. Плахотя

Секретарь комиссии                                                                 С.Н. Есина

УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной комиссии Бутурлиновского района Воронежской области
от 07.06.2017 г. № 32/100-4

# Календарный план основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области шестого созыва

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (с 11 по 21 июня 2017 года) | Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, Территориальная избирательная комиссия Бутурлиновского района (далее – ТИК) |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, ТИК, средства массовой информации |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Глава администрации Бутурлиновского муниципального района, по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за 3 дня до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года, в исключительных случаях- не позднее 6 сентября 2017 года) | ТИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее –УИК), помещений для голосования и номеров телефонов УИК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2017 года) | Глава администрации Бутурлиновского муниципального района |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания | Не позднее чем через 2 дня после их образования | ТИК |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление в ТИК сведений об избирателях для составления списков избирателей | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее 11 июля 2017 года) | Глава администрации Бутурлиновского муниципального района |
|  | Представление в УИК, образованные в местах временного пребывания, сведений об избирателях для составления списков избирателей | Сразу после сформирования УИК | Руководители организаций, где избиратели пребывают временно |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2017 года) | ТИК |
|  | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | УИК |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей в соответствующие УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом. Направление избирателям приглашений для ознакомления со списками избирателей и их дополнительного уточнения | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) С 30 августа 2017 года | ТИК, УИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | УИК |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования ( не позднее чем в 18.00 часов 9 сентября 2017 года) | Председатели, секретари УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования ( не позднее чем в 18.00 часов 9 сентября 2017 года) | Председатели УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Формирование УИК на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования ( не позднее 25 августа 2017 года, в исключительных случаях – 9 сентября 2017 года) | ТИК |
|  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования. Избирательная комиссия Воронежской области (далее – ИКВО) своим решением с учетом местных условий может продлить срок сбора предложений (с 21 июля по 10 августа 2017 года) | ТИК |
|  | Принятие решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий и направление его в ИКВО | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв (не позднее 15 августа 2017 года) | ТИК |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | Не позднее чем через 10 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв (не позднее 20 августа 2017 года) | ИКВО |
|  | Назначение из резерва составов участковых комиссий нового члена участковой избирательной комиссии взамен выбывшего | Не позднее чем через 10 дней со дня выбытия члена УИК | ТИК |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
|  | Подача в ИКВО заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в ч. 1.2, 3, 11.1 ст. 40 Закона Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» (далее – Кодекс) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (не позднее 6 сентября 2017 года) | Редакции средств массовой информации |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
|  | Составление и опубликование в региональных государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, размещение указанного списка в сети «Интернет», а также его направление в ТИК | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальный орган, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
|  | Выдвижение списков кандидатов, списков кандидатов по избирательным округам избирательными объединениями, самовыдвижение кандидатов на выборах депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района шестого созыва | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (публикации) схемы избирательных округов и не позднее чем за 50 дней до дня голосования | Избирательные объединения, граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на выборах главы муниципального образования | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 50 дней до дня голосования (со дня следующего за днем официального опубликования решения о назначениии выборов, но не позднее 21 июля 2017 года) | Избирательные объединения, граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Представление в ТИК документов, необходимых для выдвижения кандидата, списка кандидатов, списка кандидатов по избирательным округам | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования (не позднее 21 июля 2017 года) | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов, списка кандидатов по избирательным округам | Незамедлительно после приема документов | Окружные избирательные комиссии (далее – ОИК), ТИК |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов, списка кандидатов по избирательным округам либо об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по избирательным округам | В течение 3 дней со дня приема документов | ТИК |
|  | Реализация права на обжалование в суд первой инстанции решения ТИК о заверении, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по избирательным округам | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | Избирательные объединения |
|  | Направление в ОИК решения о заверении списка кандидатов по избирательным округам, копий заверенного списка (заверенных выписок из списка), копий заявлений кандидатов | В течение 1 суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК |
|  | Представление в ОИК документов о выдвижении кандидата по избирательному округу | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования (не позднее 21 июля 2017 года) | Кандидат, выдвинутый по избирательному округу |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, списка кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата, заверения списка кандидатов | Политические партии, кандидаты |
|  | Представление в ОИК, ТИК документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени (не позднее 18.00 часов 26 июля 2017 года) | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | Незамедлительно после приема документов | ОИК, ТИК |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявленной неполноте представленных сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ОИК, ТИК |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах, а также в иные документы, представленные в ОИК, ТИК | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Принятие решения о регистрации либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | В десятидневный срок со дня приема документов, необходимых для регистрации | ОИК, ТИК |
|  | Реализация права на обжалование в ТИК решения ОИК о регистрации, об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | Кандидаты |
|  | Реализация права на обжалование в суд первой инстанции решения ОИК, ТИК о регистрации, об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Реализация права избирательного объединения с согласия кандидата изменить избирательный округ, по которому кандидат был выдвинут первоначально | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования (не позднее 21 июля 2017 года) | Избирательные объединения |
|  | Передача средствам массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов для опубликования | В течение 48 часов после регистрации | ОИК, ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в ОИК, ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединения | В течение 5 дней со дня получения письменного заявления кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о назначении доверенных лиц и иных документов, но не ранее уведомления ОИК, ТИК о выдвижении кандидата, списка кандидатов | ОИК, ТИК |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений, уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам | В течение 3 дней | ТИК |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, снять свою кандидатуру | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 25 августа, в исключительных случаях – не позднее 8 сентября 2017 года) | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 4 сентября, в исключительных случаях – не позднее 8 сентября 2017 года) | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, отозвать кандидата, список кандидатов | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 года) | Избирательные объединения |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из заверенного списка кандидатов | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 25 августа 2017 года) | Избирательные объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрация Бутурлиновского муниципального района |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Воронежской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
|  | Предоставление избирательным комиссиям, организующим выборы, безвозмездно в период со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов: |
|  | эфирного времени для информирования избирателей о подготовке и проведении выборов | Не менее 10 минут эфирного времени еженедельно | Муниципальные организации телерадиовещания |
|  | печатной площади для опубликования решений комиссий | Не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Опубликование: |
|  | сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях. Представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, уведомлений о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий |
|  | информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикация) решения о назначении выборов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Размещение на стендах информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов |
|  | в помещениях ОИК, ТИК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 25 августа 2017 года) | ОИК, ТИК |
|  | в помещениях УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | УИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Незамедлительно по получении из ТИК сведений об отмене регистрации | ОИК, ТИК, УИК |
|  | Выделение и оборудование на территории избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
|  | Агитационный период |
|  | для кандидата, выдвинутого непосредственно | Со дня представления кандидатом заявления о согласии баллотироваться до ноля часов дня, предшествующего дню голосования | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | Со дня представления в ТИК списка кандидатов до ноля часов дня, предшествующего дню голосования | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов, списка кандидатов до ноля часов дня, предшествующего дню голосования | Избирательные объединения |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов, а также электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, сведений об их изготовителе (заказчике) и копии документа об оплате изготовления данного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также в сети Интернет | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | Политические партии |
|  | Подача заявок на участие в жеребьевках в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени на каналах телерадиовещания, бесплатной и платной печатной площади периодических печатных изданий | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | Кандидаты, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | ТИК, ОИК, средства массовой информации |
|  | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов дня, предшествующего дню голосования (с 12 августа до ноля часов по местному времени 9 сентября 2017 года) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения отказаться от использования предоставленного бесплатного эфирного времени полностью либо частично. Уведомление в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки, – в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения отказаться от использования предоставленной им для проведения предвыборной агитации печатной площади. Уведомление соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за 5 дней до опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в собственности организации, имеющей в своем уставном (складочном) капитале государственную и (или) муниципальную долю, превышающую тридцать процентов, зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещения |
|  | Размещение в сети Интернет информации о предоставлении зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения, находящего в государственной или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в собственности организации, имеющей в своем уставном (складочном) капитале государственную и (или) муниципальную долю, превышающую тридцать процентов, или доведение этой информации до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом | В течение 2 суток с момента получения уведомления | ТИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования (с 5 сентября по 10 сентября 2017 года) | Средства массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) такие результаты |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 20 сентября 2017 года) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении соответственно бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не менее 3 лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление в распоряжение ТИК средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | В десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Из местного бюджета |
|  | Открытие в филиале ПАО «Сбербанк России» специального счета для проведения выборов | Порядок открытия и ведения счетов устанавливается ИКВО по согласованию с ТУ ЦБ РФ в ВО | ТИК |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |
|  | ОИК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2017 года) | ТИК |
|  | УИК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | ОИК |
|  | Выдача избирательному объединению документа для открытия специального избирательного счета | После заверения копии списка кандидатов одновременно с регистрацией уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам | ТИК |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата | ТИК, ОИК |
|  | Открытие кандидатом, избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения документа об открытии счета до сдачи документов на регистрацию | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Уведомление кандидатом ТИК, ОИК о несоздании избирательного фонда | Одновременно со сдачей документов при выдвижении | Кандидат |
|  | Представление в ТИК, ОИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня (не реже одного раза в неделю, а с 31 августа – не реже одного раза в три операционных дня) | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Не реже чем 1 раз в две недели до дня голосования | ОИК, ТИК |
|  | Предоставление в ОИК, ТИК: |
|  | первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты, избирательные объединения, уполномоченные представители кандидатов, избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения, уполномоченные представители кандидатов, избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений в средства массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети Интернет | В течение 5 дней со дня получения финансовых отчетов | ОИК, ТИК |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, по письменному указанию ОИК, ТИК | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | По местному бюджету: |
|  | от УИК в ОИК | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 20 сентября 2017 года) | Председатели УИК |
|  | от ОИК в ТИК | Не позднее чем через 35 дней со дня голосования (не позднее 15 октября 2017 года) | Председатели ОИК |
|  | от ТИК в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Председатель ТИК |
|  | Возврат в доход местного бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района шестого созыва | Не позднее чем через 60 дней после представления в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района отчета о расходовании указанных средств | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу, числа избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2017 года) | ТИК, ОИК |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2017 года) | Полиграфические организации, ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в ОИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | ТИК |
|  | в УИК | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 8 сентября 2017 года) | ОИК |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее 11 июля 2017 года) | ТИК |
|  | Передача открепительных удостоверений: |
|  | в ОИК | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 26 июля 2017 года) | ТИК |
|  | в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | ТИК |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
|  | в ТИК | За 45 - 10 дней до дня голосования (с 26 июля по 30 августа 2017 года) | ТИК |
|  | в УИК | За 9 и менее дней до дня голосования (с 31 августа по 9 сентября 2017 года) | УИК |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
|  | Подача заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования (с 31 августа до 14.00 часов 10 сентября 2017 года) | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей соответствующего участка, но не могут по уважительным причинам самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
|  | Проведение итогового заседания УИК | После осуществления всех необходимых действий и подсчетов | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования | Незамедлительно после подписания протокола | УИК при обращении лиц, указанных в части 3 статьи 40 Избирательного кодекса Воронежской области |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах УИК об итогах голосования, в сети Интернет | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее одних суток со дня голосования | ИКВО |
|  | Определение результатов выборов депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района шестого созыва по многомандатным избирательным округам, установление итогов голосования по единому избирательному округу | Не позднее чем через 4 дня со дня голосования (не позднее 14 сентября 2017 года) | ОИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов ОИК о результатах выборов, итогах голосования | Незамедлительно после подписания протоколов | ОИК при обращении лиц, указанных в части 3 статьи 40 Кодекса |
|  | Выдача заверенных копий протокола ТИК о результатах выборов по единому избирательному округу | Незамедлительно после подписания протокола | ТИК при обращении лиц, указанных в части 1 статьи 40 Кодекса |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | Не позднее чем через 12 дней после дня голосования (не позднее 23 сентября 2017 года) | ТИК |
|  | Направление зарегистрированному кандидату, избранному, депутатом Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, извещения о подписании протокола о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | ТИК, ОИК |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района шестого созыва, или копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный, депутатом Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района шестого созыва |
|  | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата, представив в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района шестого созыва |
|  | Регистрация избранных депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района шестого созыва и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом избранного депутата | ТИК, ОИК |
|  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по избирательному округу | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК, ОИК |
|  | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (не позднее 9 октября 2017 года) | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления | В течение 2-х месяцев со дня голосования | ТИК |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, подписных листов с подписями избирателей | Не менее 1 года со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | Не менее 5 лет со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |